## Product Backlog
Product Backlog
Estado (referencias) |  | No iniciado/En progreso/Incompleto/Completo
ID | ESTADO | OBJETIVO | FECHA ESTIMADA | CRITERIO DE ACEPTACION | SPRINT | REPROGRAMACION
1 | COMPLETADO | Bosquejos a mano alzada de las páginas | 2017-08-16 | Están realizados los bosquejos de la página principal y la particular de cada película. | 1 | -
2 | COMPLETADO | Definición de los componentes de Angular a usar en las páginas | 2017-08-16 | Están definidos los componentes Angular de la página principal. | 1 | -
3 | COMPLETADO | Implementación de los componentes de Angular. | 2017-08-23 | Todos los componentes de la página principal están implementados. | 2 | -
4 | INCOMPLETO | Diseño estático de la página principal. | 2017-08-23 | Está realizado el diseño estático de la página principal y de cada película. | 2 | 30/08/2017
5 | NO INICIADO | Página principal que muestre y permita buscar películas | 2017-08-30 | La página permite buscar entre el catálogo de películas. | 3 | 06/09/2017
6 | EN PROGRESO | Diseño implementado. | 2017-08-30 | La página permite ver las películas. | 3 | 06/09/2017
7 | NO INICIADO | Página de cada película, mostrando imagen principal de la película y el overview | 2017-09-06 | La página de cada película muestra la imagen principal de cada película junto a su overview. | 4 | -
8 | NO INICIADO | Agregado de User Score y Reviews a la página de cada película. | 2017-09-13 | La página permite visualizar el user score de cada usuario. | 5 | -
9 | NO INICIADO | Permitir la puntuación de la película. | 2017-09-20 | Sistema de puntuación de películas implementado. | 6 | -
Objetivos completados |  | 3
Objetivos pendientes |  | 6
Reprogramaciones |  | 3

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Notación de ID (101) |  |  | 1: ID de objetivo - 01: ID de tarea subordinada
|  |  |  | SPRINT | INICIO | DURACION | FIN
Objetivos pendientes |  |  | 9 | 1 | 2017-08-09 | 1 Semana | 2017-08-16
| ID | ESTADO | TAREA | TIPO | PRIORIDAD | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO ACTUAL | RESPONSABLE
SPRINT 1 | 101 | COMPLETO | Boceto de la pagina principal | Diseño | Media | 1 dia | 1 dia | Juan
| 102 | COMPLETO | Boceto de la pagina de una película | Diseño | Media | 1 dia | 1 dia | Andrés
| 201 | COMPLETO | Definicion de todos los componentes Angular | Diseño | Alta | 1 dia | 1 dia | Equipo
RELEASE
|  |  |  | SPRINT | INICIO | DURACION | FIN
Objetivos pendientes |  |  | 7 | 2 | 2017-08-16 | 1 Semana | 2017-08-23
| ID | ESTADO | TAREA | TIPO | PRIORIDAD | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO ACTUAL | RESPONSABLE
SPRINT 2 | 301 | COMPLETO | Implementacion de login | Implementación | Alta | 1 dia | 1 dia | Julian
| 302 | COMPLETO | Implementación de footer | Implementación | Alta | 1 dia | 1 dia | Martin
| 303 | COMPLETO | Implementación de carrousel | Implementación | Alta | 1 dia | 1 dia | Martin
| 304 | COMPLETO | Implementación de pelicula | Implementación | Alta | 1 dia | 1 dia | Julian
| 305 | COMPLETO | Implementación de barra de búsqueda | Implementación | Alta | 1 dia | 1 dia | Juan
| 306 | COMPLETO | Implementación de peliculas destacadas | Implementación | Alta | 1 dia | 1 dia | Andres
| 307 | COMPLETO | Implementación de header | Implementación | Alta | 1 dia | 1 dia | Juan
| 401 | NO INICIADO | Añadido de HTML y CSS a la pagina principal | Diseño | Baja | - | - | -
RELEASE
|  |  |  | SPRINT | INICIO | DURACION | FIN
Objetivos pendientes |  |  | 6 | 3 | 2017-08-23 | 1 Semana | 2017-08-30
| ID | ESTADO | TAREA | TIPO | PRIORIDAD | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO ACTUAL | RESPONSABLE
SPRINT 3 | 501 | NO INICIADO | Añadir funcionalidad a la barra de búsqueda | Implementación | Alta | 3 dias | - | -
| 502 | NO INICIADO | Mostrar peliculas en la pagina principal | Implementación | Alta | 3 dias | - | -
| 601 | COMPLETO | Añadido de estilo a la barra de búsqueda | Diseño | Media | 1 dia | 1 dia | Julian
| 602 | COMPLETO | Añadido de estilo al header | Diseño | Media | 1 dia | 1 dia | Juan
| 603 | COMPLETO | Añadido de estilo al login | Diseño | Media | 1 dia | 1 dia | Julian
| 604 | COMPLETO | Añadido de estilo al footer | Diseño | Media | 1 dia | 1 dia | Andres
| 605 | COMPLETO | Añadido de estilo al carrousel | Diseño | Media | 1 dia | 1 dia | Martin
RELEASE
|  |  |  | SPRINT | INICIO | DURACION | FIN
Objetivos pendientes |  |  | 5 | 4 | 2017-08-30 | 1 Semana | 2017-09-06
| ID | ESTADO | TAREA | TIPO | PRIORIDAD | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO ACTUAL | RESPONSABLE
SPRINT 4 | - | COMPLETO | Creación de Product y Sprint Backlogs | Planificación | Media | 1 dia | 1 dia | Andres
| - | COMPLETO | Reprogramación de tareas pendientes y retrospetive | Planificación | Alta | 1 dia | 1 dia | Andres
RELEASE